## Hoja1
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
ORGANIZACIÓN/TAREAS | 1 h (anotar ideas) | 1 h (escoger ideas) |  | 1 h (subir ideas a GitHub) |  |  | 2 h (organización de los articulos) |  |  | 1h (diseño favicon) | 2 h (revisar codigos) |  |  |  | 1 h
TEORIA | 2 h (explicación) | 1 h (explicacion captcha) | [5 empty] | 2 h ( freemysqlhosting) | 1 h | 3 h |  |  |  |  | 2 h
HTML | 1h (inicio del index) | 1 h (contiuación del indice) | 1 h (captcha.html) | 2 h (login.html y register.html) |  |  | 1 h (inicio de article) | 3 h (articles.html) | 1 h (main.html) | 1 h (carrousel) |  | 2 h (composer.html) |  |  |  |  | 2 h | 1 h
CSS |  |  |  | 2 h (css del index) |  |  |  |  | 2 h (main.css) |  | 2 h (carrousel) |  |  | 1 h | 1 h | 2 h |  | 1 h
JS |  |  | 3 h (captcha.js) |  | 5 h (login.js y register.js) |  |  |  | 1 h (cookies del main) |  | 1 h (carrousel) | 3h (composser.js) |  | 2 h |  | 3 h (arrgelar codigo js) | 1 h | 1 h
PHP | [5 empty] | 3 h (login.php y register.php) | [6 empty] | 3h (newuser.php) | 2 h |  |  |  | 1 h
GITHUB | 1 h (crear repositorio+organizar) | [5 empty] | 2 h (organizar git) | [9 empty] | 2 h (colgar todo a git)
BASE DE DATOS |  | 2 h (explicacion PHPmyAdmin) | 1 h (registrar la base de datos) |  |  | 2 h (comprobar datos enviados) | [6 empty] | 2 h (revisar que los datos se envien) |  | 1 h |  |  | 1 h